## Slide 1: Создание и обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году в Оренбургской области

## Slide 2: Дорожная карта 2020
№ | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров | Региональный координатор | Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ) | 25 августа 2019
2 | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры | Региональный координатор | Распорядительный акт РОИВ | 1 октября 2019
3 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Региональный координатор | Распорядительный акт РОИВ | 1 октября 2019
4 | Утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации | Региональный координатор | Распорядительный акт РОИВ | 1 октября 2019
5 | Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров | Региональный координатор, федеральный оператор | Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО | 30 октября 2019

## Slide 3
ПРОЕКТЫ-Национальный проект «Образование» (2018-2024) – Региональный уровень- реализация проекта

## Slide 4: Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации №P-133 от 17 декабря 2019 года
«Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и признании утратившими силу распоряжение Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. №Р-23
Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации №Р-5 от 15 января 2020 года «О внесении изменений в распоряжение Минпросвещения России от 17 декабря 2019 года №Р-133»

## Slide 8: Примерное штатное расписание
Руководитель
Педагог дополнительного образования
(в том числе по шахматам)
Педагог-организатор
Учитель (по предмету «ОБЖ»
Учитель (по предмету «Технология»)
Учитель (по предмету «Информатика»)
Специалист, обслуживающий компьютерное оборудование
Не менее 4-х штатных единиц

## Slide 12: Дорожная карта 2020
№ | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
6 | Утвержден инфраструктурный лист | Региональный координатор, федеральный оператор | Письмо РОИВ | Согласно отдельному графику
7 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов | Региональный координатор, федеральный оператор | Распорядительный акт РОИВ | 30 ноября 2019 года, далее ежегодно
8 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Субъект Российской Федерации | Заключено дополнительное соглашение | 25 декабря 2019 года, далее по необходимости
9 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для созданию Центров | Субъект Российской Федерации | Извещения о проведении закупок | 1 марта 2020 года
10 | Проведено повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центров по программам, программах переподготовки кадров, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах | Региональный координатор, федеральный оператор | Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам повышения квалификации | Согласно отдельному графику

## Slide 13: Различные формы организации деятельности средствами ТР
Проектирование индивидуальных учебных маршрутов
Организация практической деятельности в Интернет-среде
Тренинги по кибербезопасности
Кейс-мастерские
Виртуальные образовательные события, предполагающие онлайн взаимодействие
Проведение образовательных мероприятий в цифровой среде (виртуальные путешествия, образовательные веб-квесты, виртуальные мастер-классы, технологические студии)
Сетевое взаимодействие участников образовательной деятельности
Создание условий для академической мобильности обучающихся и их творческого саморазвития

## Slide 14: Фирменный стиль
Символика проекта и правила ее использования в различных задачах по оформлению печатной, цифровой, сувенирной и прочей продукции описаны в кратком руководстве по фирменному стилю.
Основной логотип и вспомогательные версии
Декоративные элементы
Варианты вывесок

## Slide 15: Учебный кабинет в дизайн-макете Ленинградской области

## Slide 16: Помещение для проектной деятельности

## Slide 17
20

## Slide 18: Инфраструктура - пример Свердловской области

## Slide 22: Пример несоответствия требованиям фирменного стиля

## Slide 23: Пример несоответствия требованиям фирменного стиля

## Slide 24: Пример несоответствия требованиям фирменного стиля